## Hoja 1
PROPIETARIO DEL PRODUCTO | SCRUM MASTER | EQUIPO SCRUM
María Ysabel Marquez Montenegro Promueve la visión del SACAVI y prioriza el trabajo pendiente para maximizar el valor de la seguridad institucional para la UPBC. | Derek Enrique Hernandez Ramirez Capacita eficazmente al equipo, organiza los eventos de Scrum y elimina los impedimentos técnicos o logísticos del proyecto. | Brandon Nava, Kenya Jiménez, Jordán Martínez Enfocados en el desarrollo del prototipo, integración de Arduino, SQL Server y la arquitectura en C#/.NET.
–––––––––––––––––––– RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO, PRODUCTO O SPRINT –––––––––––––––––––
PROPIETARIO DEL PRODUCTO | SCRUM MASTER | EQUIPO SCRUM
o Definición de requerimientos de acceso. | o Facilitación de reuniones diarias.
o Aprobación de entregables del sprint. | o Gestión de impedimentos técnicos. | o Desarrollo de base de datos SQL.
o Validación de hitos de seguridad. | o Aseguramiento de eventos Scrum. | o Programación de arquitectura C#/.NET.
REUNIÓN DIARIA DE SCRUM
¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Hay algún impedimento?
Se investigó el problema de control de acceso de estudiantes. | Definir los requisitos del sistema SACAVI. | Ninguno.
Se identificaron las necesidades de los usuarios. | Elaborar las historias de usuario. | Ninguno.
Se realizaron los primeros bocetos del sistema. | Diseñar la base de datos. | Falta validar algunos datos requeridos.
Se diseñó el diagrama entidad-relación. | Crear las tablas en la base de datos. | Ninguno.
Se creó la estructura inicial de la base de datos. | Desarrollar el módulo de registro de estudiantes. | Ninguno.
Se desarrolló el registro de estudiantes. | Implementar la generación de códigos QR. | Ninguno.
PLAN DE PROYECTO AGILE
| NOMBRE DEL PROYECTO | SACAVI |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Derek Hernandez |  | 2026-06-09 | 2026-07-17 | 0% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS
No | SPRINT 1 | Todos | 13 | 2026-06-09 | 2026-06-20 | 15 | Avanzado | Inicia este martes
No | Característica 1: Diseño de Prototipo Arduino | Brandon Nava Segura | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-14 | 5 | Sin iniciar
No | Característica 2: Configuración de Arquitectura C# | Brandon Nava Segura | 5 | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 5 | Sin iniciar
No | Característica 3: Base de Datos SQL Server | Brandon Nava Segura | 3 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 5 | Sin iniciar
No | SPRINT 2 | Todos | 9 | 2026-06-21 | 2026-07-01 | 9 | Sin iniciar
No | Característica 4: Integración del Lector de Acceso | Kenya Jimenez | 3 | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 3 | Sin iniciar
No | Característica 5: Interfaz Gráfica de Usuario | Jordan Martinez | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 4 | Sin iniciar
No | Característica 6: Lógica de Autenticación C# | Kenya Jimenez | 3 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2 | Sin iniciar
No | SPRINT 3 | Todos | 13 | 2026-07-02 | 2026-07-17 | 16 | Sin iniciar
No | Característica 7: Pruebas Integradas Hardware/Software | Jordan Martinez | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 4 | Sin iniciar
No | Característica 8: Refactorización y Pruebas QA | Derek Hernandez | 5 | 2026-07-05 | 2026-07-09 | 4 | Sin iniciar
No | Característica 9: Documentación y Entrega Final | Derek Hernandez | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 8 | Sin iniciar
HOJA DE RUTA DE PRODUCTO DE SCRUM
ÁREA | COMPONENTE / TAREA | INICIO | FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | PRODUCTO
PRODUCTO | Investigación de problemática y requisitos | 2026-06-09 | 2026-06-14 | Todos | Documento de análisis de problemática y requisitos
PRODUCTO | Organización de Backlogs e Historias de Usuario | 2026-06-09 | 2026-06-20 | Derek Hernandez | Product Backlog y Historias de Usuario definidas
DESARROLLO | Diseño de Prototipo Arduino | 2026-06-09 | 2026-06-14 | Brandon Nava Segura | Prototipo funcional de hardware
DESARROLLO | Configuración de entorno y Base de Datos SQL | 2026-06-14 | 2026-06-20 | Brandon Nava Segura | Base de datos y entorno de desarrollo configurados
DESARROLLO | Integración del Lector de Código QR | 2026-06-21 | 2026-06-24 | Kenya Jimenez | Módulo de lectura QR integrado
DESARROLLO | Lógica de Autenticación en C# / Python | 2026-06-29 | 2026-07-01 | Kenya Jimenez | Sistema de autenticación funcional
DISEÑO / UI | Interfaz Gráfica de Usuario (Registro y Accesos) | 2026-06-24 | 2026-06-28 | Jordan Martinez | Interfaz gráfica implementada
CALIDAD (QA) | Pruebas Integradoras de hardware y software | 2026-07-02 | 2026-07-06 | Jordan Martinez | Reporte de pruebas y validación
CALIDAD (QA) | Refactorización de código y corrección de errores | 2026-07-05 | 2026-07-09 | Derek Hernandez | Versión optimizada y corregida del sistema
ENTREGA | Documentación técnica final y Manuales | 2026-07-09 | 2026-07-17 | Derek Hernandez | Documentación técnica y manual de usuario
PRODUCT BACKLOG
ID | Prioridad | Historia de Usuario | Valor de Negocio | Sprint
PB01 | Alta | Registrar vehículos autorizados (docentes/alumnos) en el sistema. | Alto | Sprint 1
PB02 | Alta | Diseñar la base de datos relacional para el control de accesos. | Alto | Sprint 2
PB03 | Alta | Configurar la lectura de sensores/actuadores físicos mediante Arduino. | Alto | Sprint 4
PB04 | Media | Desarrollar la interfaz gráfica en C#/.NET para el monitoreo en tiempo real. | Medio | Sprint 3
PB05 | Alta | Validar credenciales de acceso y denegar entradas no autorizadas. | Alto | Sprint 5
PB06 | Alta | Generar reportes automáticos de historial e incidencias vehiculares. | Alto | Sprint 6
PB07 | Media | Crear alertas en el sistema para intentos de acceso fallidos o forzados. | Medio | Sprint 5
Sprint Backlog
Categoría | Función / Tarea Técnica | Asignada A | Acción / Entregable Asociado
Investigación | Modelado de Requerimientos | Derek Enrique Hernandez Ramirez | Definición del alcance y casos de uso de acceso.
Estructura | Desarrollo de Base de Datos | Jordán Martínez | Diseño de tablas y scripts relacionales en SQL Server.
Lógica | Arquitectura de Software | Kenya Jiménez | Programación de lógica y clases base en C#/.NET.
Componentes | Integración de Hardware | Brandon Nava | Conexión física y comunicación serial en Arduino.
Control | Gestión y Bloqueos | Derek Enrique Hernandez Ramirez | Scrum Master: Eliminación de impedimentos técnicos.
Interfaz | Diseño del Frontend | Kenya Jiménez, Jordán Martínez | Desarrollo de pantallas de monitoreo en tiempo real.
Hardware | Pruebas de Sensores | Brandon Nava, Kenya Jiménez | Calibración del prototipo físico de la barrera de acceso.
Validación | Pruebas de Estrés SQL | Jordán Martínez, Brandon Nava | Optimización de consultas de entrada y logs de eventos.
Documentación | Reporte Técnico Final | Derek Enrique Hernandez Ramirez | Integración de manuales de usuario y arquitectura.
HISTORIA DE USUARIO AGILE
ID DE HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | COMO <type of user> | QUIERO <perform some task> | PARA PODER <achieve some goal>
ID | Prioridad | COMO | QUIERO | PARA PODER
1 | Alto | Gerente de proyectos | Ver un informe de estado de cada miembro del equipo | Asegurarme de que el proyecto se mantenga encaminado
2 | Medio | Empleado | Recordar los próximos plazos | Completar mi tareas a tiempo
3 | Bajo | Director | Ver el panorama general del trabajo del departamento | Mantenerme al tanto
4 | Alto | Administrador Escolar | Registrar y gestionar los datos de los estudiantes | Mantener la base de datos de la institución actualizada
5 | Alto | Estudiante | Obtener mi código QR único del sistema | Utilizarlo como mi identificador digital de acceso
6 | Alto | Personal de Seguridad / Lector | Escanear el código QR de los estudiantes en la entrada | Validar su acceso y registrar su asistencia automáticamente
7 | Medio | Administrador Escolar | Consultar el historial de accesos y asistencias | Monitorear la puntualidad y generar reportes básicos
8 | Medio | Desarrollador | Diseñar e implementar el diagrama MER y la base de datos | Asegurar que la información de asistencias se almacene correctamente