## Hoja1
Acta de constitución del proyecto
Información general del proyecto
Nombre del proyecto | SACAVI
Promotor del proyecto | Naranjo Avilez Jesus
Patrocinador del proyecto | Alicia del Refugio Lopez Aguirre
Gerente del proyecto | Gilberto Ivan Anguiano Duran
Interesados | Clientes
Fecha de inicio esperada | 9 de junio del 2026
Fecha de finalización esperada | 31 de julio del 2026
Detalles del proyecto
Misión
Visión | Convertirse en el sistema estándar de control de acceso inteligente dentro de la UPBC, siendo reconocido por su alta disponibilidad, seguridad avanzada y facilidad de uso, escalable a futuras implementaciones que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la institución y mejoren la experiencia de control vehicular para alumnos, docentes y personal administrativo.
1
Alcance | Incluye: Desarrollo de la aplicación, base de datos centralizada, sistema de lectura (QR y reconocimiento de placas), módulo de contingencia sin internet (tokens locales) y un prototipo físico automatizado con Arduino. Excluye: La instalación de infraestructura física real en la universidad y sistemas de cobro o estacionamiento medido.
Mediciones de éxito | Velocidad: Tiempo de validación y apertura menor a 3 segundos por vehículo. Precisión: Eficiencia mayor al 95% en la lectura de placas y códigos QR. Seguridad: 0% de accesos permitidos a vehículos no autorizados o alumnos inactivos. Fiabilidad: Registro del 100% de los movimientos en la base de datos y funcionalidad total en modo offline.
Fecha: 9 de junio del 2026 | Fecha: 31 de julio del 2026
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO
Planteamiento del problema | Falta de seguridad en la entrada de la institucion | Mejorar la seguridad y la automatizacion del proceso de entrada hacia la institucion
Descripción del proyecto | Proyecto de automatizacion y seguridad a base de una base de datos que registra a cada estudiante para la obtecion de su QR para verificacion | El sistema verificará la identidad del estudiante y su vehículo antes de permitir el acceso, almacenando además un registro de entradas y salidas.
Documentación de soporte | Propuesta del proyecto SACAVI, modelo de base de datos, cronograma y documentación técnica. | Enlaces o referencias a los documentos generados durante el desarrollo del proyecto.
AUTORIZACIÓN
Rol | Lider
Gerente de proyecto | Derek Hernandez
Patrocinador del proyecto | ALICIA DEL REFUGIO LÓPEZ AGUIRRE, GILBERTO IVAN ANGUIANO DURAN, NARANJO AVILEZ JESUS
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo | Desarrollar un prototipo funcional que permita validar el acceso de vehículos mediante códigos QR y reconocimiento de matrículas. | Reducir accesos no autorizados y mejorar la seguridad del estacionamiento.
(Objetivo 1) | Implementar una base de datos para almacenar estudiantes, vehículos y registros de acceso. | Mantener un historial organizado y confiable de los accesos.
BENEFICIOS ESPERADOS
Beneficio | Mayor seguridad en el acceso vehicular. | Disminución de accesos no autorizados durante las pruebas del prototipo.
(Beneficio 1) | Reducción del tiempo de validación de acceso. | Validación completada en menos de 2 segundos.
DETALLES DEL ALCANCE
Dentro del alcance | Desarrollo de un prototipo de control de acceso vehicular que incluya aplicación móvil con QR, reconocimiento de matrículas, base de datos, historial de registro y una simulacion de pluma con arduino.
Proporcionar una solución tecnológica automatizada y robusta para el control de acceso vehicular en la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC), mediante la integración de hardware y software de vanguardia, con el objetivo de optimizar la seguridad, reducir los tiempos de espera y garantizar una gestión eficiente de los activos vehiculares de la comunidad universitaria.
Note on A54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dueño de la iniciativa. Se encarga de los aspectos administrativos, aprueba el caso de negocio y gestiona el día a día a nivel gerencial o departamental. RESPONSABILIDADES: Designar al director del proyecto, establecer los criterios de éxito, aprobar el presupuesto y validar los entregables principales.
Note on A55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Director de nivel superior (ej. CEO, CFO). Es el financiador principal y supervisor del patrocinador del proyecto. RESPONSABILIDADES: Proporciona el respaldo corporativo máximo, libera fondos a gran escala y destraba problemas políticos o estructurales de la empresa.
Note on A58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿Qué queremos lograr? DESCRIPCIÓN: Metas específicas, medibles y con un tiempo límite que el proyecto debe alcanzar.
Note on A62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿Por qué lo hacemos? DESCRIPICÓN: El valor, ganancias o mejoras a largo plazo que la empresa obtiene gracias al proyecto.