## Roles
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SCRUM
PROPIETARIO DEL PRODUCTO | SCRUM MASTER | EQUIPO SCRUM
María Ysabel Marquez Montenegro Promueve la visión del SACAVI y prioriza el trabajo pendiente para maximizar el valor de la seguridad institucional para la UPBC. | Derek Enrique Hernandez Ramirez Capacita eficazmente al equipo, organiza los eventos de Scrum y elimina los impedimentos técnicos o logísticos del proyecto. | Brandon Nava, Kenya Jiménez, Jordán Martínez Enfocados en el desarrollo del prototipo, integración de Arduino, SQL Server y la arquitectura en C#/.NET.
–––––––––––––––––––– RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO, PRODUCTO O SPRINT –––––––––––––––––––
PROPIETARIO DEL PRODUCTO | SCRUM MASTER | EQUIPO SCRUM
o Definición de requerimientos de acceso. | o Facilitación de reuniones diarias. | o Implementación del prototipo Arduino.
o Aprobación de entregables del sprint. | o Gestión de impedimentos técnicos. | o Desarrollo de base de datos SQL.
o Validación de hitos de seguridad. | o Aseguramiento de eventos Scrum. | o Programación de arquitectura C#/.NET.

## Reunio_diaria
REUNIÓN DIARIA DE SCRUM
¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Hay algún impedimento?

## plan-proy
PLAN DE PROYECTO AGILE | [9 empty] | REFERENCIAS DESPLEGABLES
| NOMBRE DEL PROYECTO | Lanzamiento del producto |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO |  | SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE |  | Sí | Bajo | Sin iniciar
[10 empty] | No | Medio | En curso
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS |  | Alto | Completado
No | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 11 |  |  |  |  | Necesita revisión
Sí | Característica 1 |  | Jesus H. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 5 | Completado |  |  |  | Aprobado
No | Característica 2 |  | Martha S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 6 | En curso |  |  |  | Atrasado
No | Característica 3 |  | Martha S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5 | Atrasado |  |  |  | En espera
No | SPRINT 2 |  | Martha S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9
No | Característica 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | Aprobado
Sí | Característica 5 |  | Jesus H. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 5 | Necesita revisión
No | Característica 6 |  | Martín N. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 | En espera
No | SPRINT 3 |  | Martín N. |  | 2025-09-24 | 2025-10-05 | 12
No | Característica 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 5 | Sin iniciar
No | Característica 8 |  | Laura A. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 9 | Sin iniciar
No | Característica 9 |  | Jacobo S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 4 | Sin iniciar
Formulas:
FECHA DE INICIO = MIN([FECHA DE INICIO, row below]:G9)
FECHA DE FINALIZACIÓN = MAX([FECHA DE FINALIZACIÓN, row below]:H9)

## A_tareas-kanban
SPRINT AGILE CON TABLERO KANBAN
FECHA DE INICIO DEL SPRINT |  |  | DÍAS | PROGRESO | ESTE SPRINT
DD/MM/AA |  |  | 63 | 52% | 25
TAREAS | Complete la hoja de cálculo a continuación. Luego, utilice las herramientas de la pestaña Plantilla Kanban de este documento para copiar y pegar tarjetas Kanban e íconos de personal en el tablero Kanban de tareas debajo de esta tabla.
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | ESTADO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | NOTAS Y COMENTARIOS | Referencias desplegables: NO ELIMINAR
Función | Equipo | Leon W. | Plan de proyecto | Motivo 1 | Pruebas | Alto | 2 | 0.5 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | Descripción
Contenido | Equipo | Laura R. | Revisiones del plan de proyecto | Motivo 2 | En curso | Medio | 4 | 1 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | Descripción | REFERENCIA DE CATEGORÍA | REFERENCIA DE PRIORIDAD | REFERENCIA DE ESTADO
Investigación | Todo | Pedro S. | Investigación | Motivo 3 | Listo para empezar | Bajo | 5 | 2 | 2028-09-07 | 2028-09-12 | 5 | Descripción 3 | Investigación | Alto | En curso
Tarea | Desarrollador | Esteban L. | Proyecciones | Motivo 4 | Completado | Medio | 6 | 0.25 | 2028-09-09 | 2028-09-13 | 4 | Descripción 4 | Función | Medio | Listo para empezar
Actualizar | Cliente | Alan M. | Partes interesadas |  | Pruebas | Medio | 3 | 0.25 | 2028-09-16 | 2028-09-24 | 8 |  | Contenido | Bajo | Completado
Actualizar |  | Marcos M. | Pautas |  | En curso | Alto | 1 | 3 | 2028-09-16 | 2028-09-17 | 1 |  | Tarea |  | En espera
Función |  | Marcos M. | Inicio del proyecto |  | Completado | Medio | 1 | 1 | 2028-09-17 | 2028-09-21 | 4 |  | Actualizar |  | Pruebas
Función |  | Alan M. | Alcance y establecimiento de las metas |  | Completado | Medio | 2 | 2 | 2028-09-22 | 2028-09-24 | 2
Investigación |  | Alan M. | Presupuesto |  | En espera | Alto | 1 | 0.25 | 2028-09-25 | 2028-10-05 | 10
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  | 2028-09-25 | 2028-09-29 | 4
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  | 2028-09-24 | 2028-10-02 | 8
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  | 2028-10-02 | 2028-10-05 | 3
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 25 | 10.25 |  |  | 63
TAREAS
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
AW
PS
MM

## B_pendiente-kanban
TRABAJO PENDIENTE |  | Complete la hoja de cálculo a continuación. Luego, utilice las herramientas de la pestaña Plantilla Kanban de este documento para copiar y pegar tarjetas Kanban e íconos de personal en el tablero Kanban de trabajo pendiente debajo de esta tabla.
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | ESTADO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | NOTAS Y COMENTARIOS
Función | Equipo | Leon W. | Acción 1 | Motivo 1 | En curso | Alto | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | Descripción
Contenido | Equipo | Laura R. | ACCIÓN 2: | Motivo 2 | En curso | Medio | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | Descripción
Investigación | Todo | Pedro S. |  | Motivo 3 | Pruebas | Bajo | 0 | 0 |  |  | 0 | Descripción 3 | Referencias desplegables: NO ELIMINAR
Tarea | Desarrollador | Esteban L. |  | Motivo 4 | Pruebas | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 | Descripción 4
Actualizar | Cliente | Alan M. |  |  | Pruebas | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 |  | REFERENCIA DE CATEGORÍA | REFERENCIA DE PRIORIDAD | REFERENCIA DE ESTADO
Actualizar |  | Marcos M. |  |  | En curso | Alto | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Investigación | Alto | En curso
Función |  | Marcos M. |  |  | En espera | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Función | Medio | Listo para empezar
Función |  | Alan M. |  |  | En espera | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Contenido | Bajo | Completado
Investigación |  | Alan M. |  |  | En espera | Alto | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Tarea |  | En espera
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0 |  | Actualizar |  | Pruebas
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 14
TAREAS
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
AW
PS
MM

## C_archivar-kanban
ARCHIVAR |  | Complete la hoja de cálculo a continuación con tareas que estén listas para archivar.
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | ESTADO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | NOTAS Y COMENTARIOS
Función | Equipo | Leon W. | Acción 1 | Motivo 1 | En curso | Alto | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | Descripción
Contenido | Equipo | Laura R. | ACCIÓN 2 | Motivo 2 | En curso | Medio | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | Descripción
Investigación | Todo | Pedro S. |  | Motivo 3 | Pruebas | Bajo | 0 | 0 |  |  | 0 | Descripción 3 | Referencias desplegables: NO ELIMINAR
Tarea | Desarrollador | Esteban L. |  | Motivo 4 | Pruebas | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 | Descripción 4
Actualizar | Cliente | Alan M. |  |  | Pruebas | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 |  | REFERENCIA DE CATEGORÍA | REFERENCIA DE PRIORIDAD | REFERENCIA DE ESTADO
Actualizar |  | Marcos M. |  |  | En curso | Alto | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Investigación | Alto | En curso
Función |  | Marcos M. |  |  | En espera | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Función | Medio | Listo para empezar
Función |  | Alan M. |  |  | En espera | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Contenido | Bajo | Completado
Investigación |  | Alan M. |  |  | En espera | Alto | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Tarea |  | En espera
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0 |  | Actualizar |  | Pruebas
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
Investigación |  |  |  |  | Pruebas | Alto |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 14
TAREAS
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
AW
PS
MM

## D_Libro_registro
LIBRO DE REGISTRO
INICIO DEL SPRINT | FINALIZACIÓN | DÍAS DE SPRINT | PUNTOS PLANIFICADOS | PUNTOS LOGRADOS | VELOCIDAD | NOTAS Y COMENTARIOS
2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | Notas
2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | Notas
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 14 | 0 | 0 | 0

## E_plantillas
PLANTILLAS DE KANBAN
Luego, utilice las herramientas a continuación para copiar y pegar tarjetas Kanban e íconos de personal en los tableros Kanban de Tareas y Trabajo pendiente en sus respectivas pestañas.
ASIGNADA A | TARJETAS KANBAN
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
Detalles de la tarea que debe completarse
ESTADO: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0

## status-report
INFORME DE ESTADO DE SCRUM DE AGILE
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | SEMANA DE FINALIZACIÓN | ESTADO DEL SPRINT | PORCENTAJE COMPLETO
PROYECTO ALFA |  |  |  | 00/00/00 | 3 | 22%
LÍNEA DE TIEMPO DE LA TAREA
TAREAS DEL SPRINT
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | Referencias desplegables: NO ELIMINAR
Característica 1 - Equipo 1 | Norma E. | 2027-01-02 | 2027-01-08 | 6 | Completado | Alto
Característica 2 - Equipo 2 | Luis P. | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 7 | En curso | Medio |  | ESTADO | PRIORIDAD
Característica 3 - Equipo 3 | Norma E. | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 4 | En espera | Bajo |  | Sin iniciar | Alto
Característica 1 - Equipo 1 | Carlos Z. | 2027-01-02 | 2027-01-08 | 6 | Atrasado | Bajo |  | En curso | Medio
Característica 2 - Equipo 2 | Matías H. | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 7 | Sin iniciar | Medio |  | Completado | Bajo
Característica 3 - Equipo 3 | Norma E. | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 4 | Completado | Alto |  | Atrasado
|  |  |  | 0 | Completado | Alto |  | En espera
|  |  |  | 0 | Completado | Alto
|  |  |  | 0 | Completado | Alto
|  |  |  | 0 | Completado | Alto
|  |  |  | 0 | Completado | Alto
|  |  |  | 0 | Completado | Alto
|  |  |  | 0 | Completado | Alto

## Historia_user
HISTORIA DE USUARIO AGILE
ID DE HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | COMO <type of user> | QUIERO <perform some task> | PARA PODER <achieve some goal> | HISTORIA FINAL
1 | Alto | Gerente de proyectos | Ver un informe de estado de cada miembro del equipo | Asegurarme de que el proyecto se mantenga encaminado |  | Esta sección es para la lista desplegable
2 | Medio | Empleado | Recordar los próximos plazos | Completar mis tareas a tiempo |  | Alto
3 | Bajo | Director | Ver el panorama general del trabajo del departamento | Mantenerme al tanto |  | Medio
Bajo
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Backlog_burndown
TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE CON GRÁFICO DE EVOLUCIÓN
ID Y TAREAS PENDIENTES | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | REVISIÓN DEL SPRINT
Historia de usuario n.º 1 | 8
Tarea |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Historia de usuario n.º 2 | 1
Tarea |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tarea |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Historia de usuario n.º 3 | 5
Tarea |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Historia de usuario n.º 4 | 8
Tarea |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tarea |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario n.º 5 | 3
Tarea |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarea |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarea |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarea |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14

## roadmap
HOJA DE RUTA DE PRODUCTO DE SCRUM
|  | 20XX - T3 |  |  | 20XX - T4 |  |  | 20XX - T1 |  |  | 20XX - T2 |  |  | 20XX - T3 |  |  | 20XX - T4 |  |  | 20XX - T1 |  |  | 20XX - T2
|  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN
PRODUCTO | Resumen de la hoja de ruta
Requisitos del usuario
Requisitos de funciones
Lanzamiento de funciones
Piloto
Análisis de comentarios
Pruebas del cliente
Análisis de las pruebas
DESARROLLO | Prototipo
Desarrollo
Pruebas beta
Análisis tecnológico
Revisión de historias
Demostración
Prototipo integrado
EXPERIENCIA DEL USUARIO | Marco de soporte
Desarrollo de guía de estilo
Diseño de superficie
Plantillas de experiencia del usuario
Diseño de funciones
Auditoría de experiencia del usuario
Prueba del sitio
CONTROL DE CALIDAD | Pruebas de la vista previa
Control de calidad
Métricas
Pruebas de variaciones
Pruebas de aceptación del usuario
HITO
27 de mayo
FLUJO 1
FLUJO 4
FLUJO 2
FLUJO 3
CLAVE DEL FLUJO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO

## Kanban
HOJA DE CÁLCULO DE TABLERO KANBAN | [8 empty] | Referencias desplegables: NO ELIMINAR
FECHA DE INICIO DEL SPRINT |  |  | DÍAS | PROGRESO | ACTUALIZADO POR
DD/MM/AA |  |  | 12 | 52% | SAMUEL S. |  |  |  | REFERENCIA DE CATEGORÍA | REFERENCIA DE PRIORIDAD
TRABAJO PENDIENTE | [8 empty] | Investigación | Alto
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | NOTAS Y COMENTARIOS | Función | Medio
Función | Equipo | Rosa R. | Plan de proyecto | Motivo 1 | Alto | 2 | 0.5 | Descripción | Contenido | Bajo
Contenido | Equipo | Rosa R. | Revisiones del plan de proyecto | Motivo 2 | Medio | 4 | 1 | Descripción | Tarea
Investigación | Todo | Pedro S. | Investigación | Motivo 3 | Bajo | 5 | 2 | Descripción 3 | Actualización
Tarea | Desarrollador | Marcos L. | Proyecciones | Motivo 4 | Medio | 6 | 0.25 | Descripción 4
Actualizar | Cliente | Alan M. | Partes interesadas |  | Medio | 3 | 0.25
Actualizar |  | Manuel M. | Pautas |  | Alto | 1 | 3
Función |  | Manuel M. | Inicio del proyecto |  | Medio | 1 | 1
Función |  | Alan M. | Alcance y establecimiento de metas |  | Medio | 2 | 2
Investigación |  | Alan M. | Presupuesto |  | Alto | 1 | 0.25
[6 empty] | 25 | 10.25
TAREAS POR HACER
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | NOTAS Y COMENTARIOS
Investigación | Equipo | Leon W | Estado y seguimiento | Motivo 1 | Medio | 3 | 1 | Descripción 1
Función | Equipo | Rosa R. | Indicadores clave de rendimiento (KPI) | Motivo 2 | Medio | 3 | 2 | Descripción
Investigación | Todo | Pedro S. | Supervisión | Motivo 3 | Medio | 2 | 2 | Descripción 3
Tarea | Desarrollador | Marcos L. | Previsiones | Motivo 4 | Medio | 1 | 1 | Descripción 4
Tarea | Cliente | Alan M. | Actualizaciones del proyecto |  | Medio | 4 | 0.25
Tarea |  | Manuel M. | Actualizaciones de diagrama |  | Medio | 1 | 2
Contenido |  | Manuel M. |  |  | Medio | 2 | 3
Función |  | Alan M. |  |  | Medio | 2 | 0.5
Investigación |  | Alan M. |  |  | Medio | 1 | 0.75
[6 empty] | 19 | 12.5
EN CURSO
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | NOTAS Y COMENTARIOS
Investigación | Equipo |  |  |  | Medio | 4 | 1 | Descripción 1
Función | Equipo |  |  |  | Medio | 1 | 1 | Descripción
Investigación | Todos |  |  |  | Medio | 2 | 1 | Descripción 3
Tarea | Desarrollador |  |  |  | Medio | 1 | 1 | Descripción 4
Tarea | Cliente |  |  |  | Medio | 3 | 0.25
Tarea |  |  |  |  | Medio | 2 | 1
Contenido |  |  |  |  | Medio | 2 | 3
Función |  |  |  |  | Medio | 1 | 0.5
Investigación |  |  |  |  | Medio | 1 | 0.75
[6 empty] | 17 | 9.5
PRUEBA/COMPROBACIÓN
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | NOTAS Y COMENTARIOS
Investigación | Equipo |  |  |  | Medio | 1 | 2 | Descripción 1
Función | Equipo |  |  |  | Medio | 1 | 2 | Descripción
Investigación | Todos |  |  |  | Medio | 1 | 0.5 | Descripción 3
Tarea | Desarrollador |  |  |  | Medio | 1 | 0.5 | Descripción 4
Tarea | Cliente |  |  |  | Medio | 2 | 0.25
Tarea |  |  |  |  | Medio | 1 | 0.5
Contenido |  |  |  |  | Medio | 1 | 3
Función |  |  |  |  | Medio | 1 | 0.5
Investigación |  |  |  |  | Medio | 1 | 0.75
[6 empty] | 10 | 10
COMPLETADO
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | NOTAS Y COMENTARIOS
Investigación | Equipo |  |  |  | Medio | 4 | 1 | Descripción 1
Función | Equipo |  |  |  | Medio | 4 | 1 | Descripción
Investigación | Todos |  |  |  | Medio | 4 | 1 | Descripción 3
Tarea | Desarrollador |  |  |  | Medio | 4 | 1 | Descripción 4
Tarea | Cliente |  |  |  | Medio | 4 | 1
Tarea |  |  |  |  | Medio | 4 | 1
Contenido |  |  |  |  | Medio | 4 | 1
Función |  |  |  |  | Medio | 4 | 1
Investigación |  |  |  |  | Medio | 4 | 1
[6 empty] | 36 | 9

## capacidad_equipo
PLANIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE EQUIPO DE SCRUM DE AGILE
CAPACIDAD DEL EQUIPO - HORAS | [7 empty] | HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT
|  | FUNCIONES | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8
ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad repetitiva de Scrum 1 |  |  | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  | 17.5
Actividad repetitiva de Scrum 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
Actividad repetitiva de Scrum 3 |  |  | 1.25 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 5.25
Actividad repetitiva de Scrum 4 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 12
Actividad repetitiva de Scrum 5 |  |  | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3.5
Actividad repetitiva de Scrum 6 |  |  |  |  | 1 | 2.25 | 1 | 3 |  |  | 7.25
Actividad repetitiva de Scrum 7 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 8
SUBTOTAL | ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  | 6.25 | 11.25 | 8.75 | 10.5 | 7.75 | 9 | 2 | 1 | 56.5
ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad repetitiva distinta de Scrum 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2.25 |  | 1 |  | 7.25
Actividad repetitiva distinta de Scrum 2 |  |  | 2 |  | 2.5 | 2 |  | 1 |  | 1 | 8.5
Actividad repetitiva distinta de Scrum 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 5.5
Actividad repetitiva distinta de Scrum 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 7
Actividad repetitiva distinta de Scrum 5 |  |  | 1 |  | 3.5 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 8
Actividad repetitiva distinta de Scrum 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3.75 | 6.75
Actividad repetitiva distinta de Scrum 7 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 4.5
SUBTOTAL | ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  | 7 | 3 | 7 | 11 | 6.75 | 4 | 3 | 5.75 | 47.5
ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad no repetitiva 1 |  |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  |  | 8 | 28
Actividad no repetitiva 2 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 20
Actividad no repetitiva 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 7
Actividad no repetitiva 4 |  |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 8
Actividad no repetitiva 5 | [6 empty] | 4 | 3 | 2 | 1 | 10
Actividad no repetitiva 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
Actividad no repetitiva 7 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
SUBTOTAL | ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  | 10 | 7 | 14 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 79
SUBTOTAL |  |  | 23.25 | 21.25 | 29.75 | 33.5 | 25.5 | 19 | 15 | 15.75 | 183
| DÍAS | HORAS
TAMAÑO DEL SPRINT | 10 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640
DISPONIBLE MENOS TIEMPO NO LABORALE PLANIFICADO |  |  | 56.75 | 58.75 | 50.25 | 46.5 | 54.5 | 61 | 65 | 64.25 | 457
FACTOR DE ENFOQUE INDIVIDUAL |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | PROMEDIO
Ingresar un porcentaje para cada función. El porcentaje más alto implica más distracción. |  |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% | 28.75%
OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL
SUBTOTAL | OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS |  | 5.675 | 8.8125 | 10.05 | 11.625 | 16.35 | 21.35 | 26 | 35.3375 | 135.2
TOTAL DE TIEMPO NO LABORABLE |  |  | 28.925 | 30.0625 | 39.8 | 45.125 | 41.85 | 40.35 | 41 | 51.0875 | 318.2
|  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL
HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT |  |  | 51.075 | 49.9375 | 40.2 | 34.875 | 38.15 | 39.65 | 39 | 28.9125 | 321.8
HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT |  |  | 10%: 321.8
OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS |  |  | 10%: 135.2
ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  |  | 10%: 79
ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  |  | 10%: 47.5
ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  |  | 10%: 56.5